}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matías Baxman, Benjamín Ojeda, Benjamín Romero |
| --- | --- |
| Rut | 21.732.460-2 / 21.612.560-6 / 21.663.561-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Sede Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | A&J Connect |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | 1. Desarrollo de Software y Soluciones Web/Móviles 2. Gestión de Bases de Datos y Arquitectura de Sistemas 3. Gestión de Proyectos de TI y Aseguramiento de Calidad (QA) |
| Competencias | • Diseño y Modelamiento de Software: Diseñar arquitecturas de software modulares, seguras y escalables acordes a las necesidades del negocio. • Desarrollo Full Stack: Implementar soluciones web frontend y backend empleando frameworks modernos, APIs REST y buenas prácticas de codificación. • Gestión de Persistencia: Modelar e implementar bases de datos relacionales y semiestructuradas optimizadas para alta consistencia y transaccionalidad. • Integración y Despliegue Continuo (CI/CD): Configurar pipelines de automatización, pruebas y despliegue en la nube bajo estándares de seguridad. • Gestión Ágil de Proyectos: Aplicar marcos de trabajo ágiles (Scrum) para la planificación y entrega iterativa e incremental de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Situación o problemática: Actualmente, el taller mecánico y venta de repuestos A&J Automotriz opera mediante procesos mayoritariamente analógicos y canales informales (cuadernos, planillas no integradas, chats de WhatsApp e Instagram). Esta dinámica genera tres cuellos de botella críticos: - Saturación comercial: Gran consumo de tiempo del personal respondiendo consultas repetitivas sobre stock, tarifas y horarios. - Fuga de clientes: Pérdida de oportunidades de venta y agendamiento debido a demoras en la respuesta. - Falta de trazabilidad y respaldo: Inexistencia de un canal formal para que el cliente consulte el estado de su vehículo en reparación, provocando interrupciones constantes al equipo mecánico y potenciales reclamos por el estado del móvil al ingresar. Ubicación y contexto: La empresa se sitúa en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. Representa a una PYME del sector automotriz activo que combina taller mecánico multimarca y venta presencial de repuestos e insumos. Población afectada / impacto: Afecta directamente al dueño del negocio, a los mecánicos y recepcionistas (quienes ven interrumpida su labor técnica), y a los clientes locales particulares y empresas de la zona que experimentan incertidumbre en tiempos de entrega y cotizaciones. Aporte de valor en el campo laboral: Para la disciplina informática, este proyecto demuestra cómo la digitalización de procesos, la integración de arquitecturas web modernas (React + Django REST), el uso de almacenamiento cloud para respaldo multimedia (Cloudinary) y la incorporación de modelos de lenguaje e IA aplicada (Botpress / Machine Learning) resuelven problemas concretos de productividad en PYMEs, elevando su competitividad y rentabilidad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web integral compuesta por dos entornos articulados sobre una arquitectura N-Tier: - Portal Público para Clientes (PWA): Permite explorar el catálogo de insumos/repuestos, interactuar con un asistente virtual inteligente (NLP) para consultas frecuentes y pre-diagnóstico de síntomas mecánicos, agendar citas para revisión y realizar el seguimiento en tiempo real del vehículo mediante una línea de tiempo accesible por token temporal único (sin fricción de registros obligatorios). - Panel de Control Operativo (Dashboard Administrativo): Sistema web para el personal con control de acceso basado en roles (RBAC). Centraliza el Check-in vehicular estandarizado con captura fotográfica (kilometraje, combustible, daños) respaldada en la nube, apertura y gestión de Órdenes de Trabajo (OT), control de inventario con rebaja automática al asociar insumos a una OT, emisión de comprobantes en PDF y analítica predictiva de demanda de repuestos y productividad. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se alinea de manera directa y transversal con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, demandando la ejecución práctica de competencias clave: - Ingeniería de Requerimientos y Modelamiento: Levantamiento directo en terreno con el cliente y diseño entidad-relación en PostgreSQL utilizando tipos de datos relacionales y JSONB para metadatos dinámicos del check-in. - Construcción de Software Seguro: Implementación de esquemas híbridos de autenticación (JWT para operadores internos y tokens temporales criptográficos para clientes externos), protegiendo la integridad y confidencialidad de la información. - Integración de Servicios Modernos: Conexión de servicios desacoplados mediante Webhooks y APIs REST (Cloudinary para multimedia, Botpress para procesamiento de lenguaje natural y APIs de mensajería para notificaciones). - Gestión de Calidad y Ciclo de Vida: Aplicación de pruebas unitarias, de integración, configuración de pipelines CI/CD y despliegue continuo en la nube. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto representa una síntesis de nuestros intereses profesionales orientados al desarrollo de software Full Stack escalable, la arquitectura de sistemas distribuidos, la ciberseguridad aplicada y la adopción de Inteligencia Artificial en soluciones productivas. Permite consolidar habilidades en el ecosistema Python/Django y React/TypeScript, enfrentando desafíos reales de concurrencia, persistencia de datos y optimización de flujos de trabajo. Desarrollar una solución funcional para un cliente real de la industria automotriz fortalece nuestra experiencia en consultoría técnica, liderazgo de proyectos bajo metodología Scrum y entrega de valor con impacto medible en el negocio. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es técnica, temporal y operativamente factible bajo los siguientes factores: - Duración y carga horaria: El cronograma de 18 semanas de la asignatura Capstone y la carga de horas semanales de dedicación del equipo (3 integrantes) se ajustan para cubrir las 3 fases (Planificación, Desarrollo en 4 Sprints y Cierre/Despliegue). - Materiales y recursos tecnológicos: Se utilizarán entornos y herramientas open source o bajo capa gratuita de uso profesional (Node.js, Python, PostgreSQL, Visual Studio Code, Git/GitHub, Vercel, Render/AWS, Cloudinary y Botpress), lo que anula la necesidad de financiamiento de licencias para la fase MVP. - Factores facilitadores: Acceso validado al taller A&J Automotriz en Quilpué, comunicación directa con el Product Owner para validaciones in situ y roles claramente definidos en el equipo. - Factores de riesgo y mitigación: - Riesgo: Complejidad en la integración de WhatsApp API o límites de almacenamiento multimedia. Mitigación: Implementación de fallback a notificaciones automáticas por correo (SMTP) y compresión/redimensión previa de imágenes en el cliente antes del envío a Cloudinary. - Riesgo: Resistencia de mecánicos al registro digital del check-in. Mitigación: Diseño de interfaz táctil ultra-optimizada y simplificada para dispositivos móviles en taller. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web integral de gestión operativa, control de inventario y trazabilidad de servicios automotrices con asistente virtual y analítica predictiva para optimizar los procesos de atención y la eficiencia técnica en el taller A&J Automotriz de Quilpué. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar y estructurar los requerimientos técnicos y funcionales del taller mediante reuniones de validación operativa con el Product Owner, modelando la arquitectura del sistema y el esquema de base de datos relacional con soporte JSONB. Implementar el módulo administrativo interno que centralice la gestión de inventario de repuestos con alertas automáticas de stock mínimo y el registro digital de Check-in vehicular con respaldo fotográfico en la nube. Construir el portal web responsivo (PWA) de atención al cliente que integre el catálogo de servicios, reserva de citas en línea y seguimiento de reparaciones mediante tokens de acceso temporal seguro. Integrar un asistente virtual inteligente (NLP) para atención 24/7 y un motor analítico en el panel administrativo para proyectar demanda de insumos y métricas de rendimiento operativo. Validar la plataforma en un entorno operativo real mediante pruebas de aceptación de usuario (UAT) en el taller y desplegar la solución bajo estándares de integración continua (CI/CD). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará el marco de trabajo ágil Scrum bajo un ciclo de vida iterativo e incremental. Este enfoque permite abordar los dos entornos diferenciados del sistema (Portal Cliente y Dashboard Operativo) y sus integraciones desacopladas mediante entregas tempranas y validaciones directas con el Product Owner en cada iteración. El ciclo se estructura en: - Product Backlog: Priorización de requerimientos basada en las 5 épicas del proyecto (EO1 a EO5). - Sprints (4 ciclos de trabajo): Sprint 0 (Arquitectura y base), Sprint 1 (Inventario y Check-in), Sprint 2 (Portal PWA y Tracking), Sprint 3 (IA, Métricas y UAT). - Ceremonias: Sprint Planning, Daily Scrums (sincronización técnica continua), Sprint Review (demostración en Quilpué frente al cliente) y Sprint Retrospective. Integrante / Rol; Rol en Proyecto; Funciones y Responsabilidades Principales. Cliente (A&J Automotriz); Product Owner; Define prioridades del negocio, aprueba historias de usuario y valida los incrementos funcionales en el taller.. Matías Baxman; Scrum Master & DevOps Lead; Facilita ceremonias ágiles, coordina la relación con el PO, administra repositorios GitHub, define flujos GitFlow y configura pipelines CI/CD y despliegue.. Benjamín Ojeda; Full Stack Developer & Lead Security; Diseña componentes frontend (React/Shadcn), implementa la lógica de seguridad RBAC, cifrado de datos y gestión de tokens de acceso efímeros.. Benjamín Romero; Full Stack Developer & Integrations Lead; Modela la base de datos PostgreSQL/JSONB, construye la API REST en Django y lidera las integraciones con Cloudinary, WhatsApp API y Botpress..

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1 / S4) | Project Charter y Documento de Arquitectura | Especificación del alcance, requerimientos (RF/RNF), diagrama de arquitectura N-Tier y modelo de datos relacional. | Fundamenta la base técnica y formal del proyecto para iniciar la construcción sin inconsistencias de diseño. |
| Avance (Fase 2 / S6) | Repositorio Base e Infraestructura (Sprint 0) | Repositorio GitHub con GitFlow, base de datos PostgreSQL conectada y backend Django REST con autenticación JWT operativa. | Demuestra la interoperabilidad inicial del stack tecnológico y el entorno de integración continua. |
| Avance (Fase 2 / S9) | Incremento Funcional: Núcleo Taller (Sprint 1) | Módulo de inventario y flujo de Check-in digital con carga de fotografías a Cloudinary y emisión de OT. | Acredita la resolución del primer cuello de botella operativo y valida la usabilidad móvil en el taller. |
| Avance (Fase 2 / S12) | Incremento Funcional: Portal y Tracking (Sprint 2) | PWA para clientes con agendamiento de citas, línea de tiempo de tracking por token y notificaciones. | Muestra la digitalización del canal comercial y la trazabilidad de cara al usuario final. |
| Final (Fase 2 - 3 / S15) | MVP Integral con Módulo IA (Sprint 3) | Chatbot NLP operativo en el portal, dashboard analítico predictivo para el taller y actas de pruebas UAT en Quilpué. | Evidencia el cumplimiento total del alcance funcional comprometido con el cliente. |
| Final (Fase 3 / S18) | Informe Final, Manuales y Despliegue en Producción | Documento consolidado del proyecto, manual de usuario/administrador, código documentado y plataforma operando en la nube. | Certifica la entrega formal del producto terminado para su defensa de título y uso continuo en A&J Automotriz. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia Relacionada | Nombre Actividad / Tarea | Descripción Actividad / Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (Dificultades / Facilitadores) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Proyectos de TI | Levantamiento y Validación de Requerimientos | Entrevistas en terreno con el personal de A&J Automotriz para levantar flujos de servicio y catálogo. | Plantillas de requerimientos, entrevistas presenciales | Semanas 1 a 2 |  | Facilitador: Disposición total del dueño del taller para compartir información operativa. |
| Diseño de Software y Bases de Datos | Modelamiento de Arquitectura y Base de Datos | Diseño del diagrama entidad-relación en PostgreSQL y soporte JSONB para el check-in. | pgAdmin, Draw.io, Django ORM | Semanas 3 a 4 |  | Dificultad: Estandarizar estados vehiculares no estructurados. Se resuelve usando columnas JSONB. |
| DevOps y Construcción Backend | Configuración de Infraestructura y Repositorios (Sprint 0) | Inicialización de repositorios GitHub, GitFlow, pipelines CI/CD y scaffolding en Django + React. | GitHub Actions, Python, Node.js, Vercel | Semanas 5 a 6 |  | Facilitador: Herramientas cloud gratuitas con soporte nativo para despliegue automatizado. |
| Seguridad y Persistencia | Implementación de Autenticación y Modelo Core | Configuración de SimpleJWT para personal del taller y generador criptográfico de tokens para clientes. | Django REST Framework, JWT | Semanas 5 a 6 |  | Dificultad: Garantizar acceso a clientes anónimos sin comprometer seguridad interna. |
| Desarrollo Full Stack | Módulo de Inventario y Check-in con Fotos (Sprint 1) | CRUD de insumos y pantalla táctil de check-in vehicular con subida de imágenes a la nube. | React, Vite, Cloudinary API, PostgreSQL | Semanas 7 a 9 |  | Dificultad: Latencia o peso de fotos tomadas en taller. Se optimiza con compresión previa en el cliente. |
| Desarrollo Frontend y Notificaciones | Portal Web PWA, Citas y Trazabilidad (Sprint 2) | Desarrollo de catálogo público, calendario de reservas, vista de tracking y envío de avisos. | React PWA, Tailwind CSS, WhatsApp API / SMTP | Semanas 10 a 12 |  | Dificultad: Aprobación de plantillas de WhatsApp. Mitigación: uso de correos SMTP como vía principal de respaldo. |
| Inteligencia Artificial y Analítica | Integración de Chatbot NLP y Métricas (Sprint 3) | Conexión de Botpress para atención 24/7 y algoritmo predictivo de insumos en panel. | Botpress, Python (Pandas/Scikit-learn) | Semanas 13 a 15 |  | Facilitador: Flujos de intención bien acotados a servicios automotrices frecuentes. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Pruebas de Aceptación UAT y Despliegue en Producción | Validación de flujos completos en el taller con mecánicos y entrega final en la nube. | Taller en Quilpué, Vercel, Render/AWS, Test Suites | Semanas 15 a 16 |  | Facilitador: Entorno de taller en operación real disponible para pruebas. |
| Gestión de Proyecto | Preparación de Informe Final y Defensa de Título | Redacción de memoria técnica de título, consolidación de manuales y preparación del stand/defensa. | Formatos institucionales Duoc UC | Semanas 17 a 18 |  | Facilitador: Trazabilidad documental completa generada durante los Sprints previos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos con cliente real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del Project Charter y definición de roles Scrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del Product Backlog e Historias de usuario iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura N-Tier y modelo de datos PostgreSQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado UI/UX en Figma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confección de planilla de riesgos y plan de pruebas de software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 1: Aprobación de Planificación y Diseño de Arquitectura |  |  |  | 🔶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de repositorios de GitHub y entornos locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de BD PostgreSQL en la nube y configuración de migraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicialización de API en Django REST con autenticación JWT y RBAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicialización de proyectos Frontend React + Vite + Tailwind CSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de inventario: CRUD de insumos, control de stock y alertas minimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Check-in digital: Formulario táctil, odómetro y subida de fotos a Cloudinary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de órdenes de Trabajo: Creación, asignación de mecánicos y estados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración del flujo de recepción y descuento de stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 2: Evaluación avance Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 🔶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal público: Cátalogo de repuestos/servicios e interfaz responsiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de agendamiento web de citas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de seguimiento de servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificaciones automáticas (WhatsApp API / SMTP), exportación PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de Chatbot asistente y pre-diagnóstico por sintomas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de analítica y métricas de negocio en portal administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación de usuario (UAT) en terreno con mecánicos de A&J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue productivo final de ingenieria y manuales de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 3: Sprints terminados / MVP Funcional completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🔶 |  |  |  |  |
| Pruebas finales de estrés, seguridad y corrección de observaciones post-UAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del informe final de ingeniería y manuales de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de demo operativa final al cliente en Quilpué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y ensayo de la presentación ejecutiva de defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 4: Defensa final de proyecto de titulo (Cierre académico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🔶 |