Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el período reportado (Sprint 1: Semanas 7 a 9), el equipo de desarrollo completó exitosamente el 100% del alcance planificado para el Flujo operativo base de recepción, inventario, autenticación y órdenes de trabajo del sistema A&J Connect. Se abordaron las Historias de Usuario HU-04, HU-05 y HU-08, logrando la finalización de las 15 tareas técnicas (T-01 a T-15), incluyendo la creación del catálogo de insumos con control de roles RBAC (Admin/Mecánico), la estructura del Check-In vehicular con fotografías en la nube mediante Cloudinary, la lógica transaccional de Órdenes de Trabajo (OT) con descuento atómico de stock en PostgreSQL y la gestión completa de usuarios del taller. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen los objetivos originales planteados para la fase. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene la metodología de trabajo ágil (Scrum/Kanban) adaptada al equipo. |
| Evidencias de avance | Descripción de la(s) evidencia(s): Las evidencias presentadas corresponden a los artefactos finales del Sprint 1 extraídos de la herramienta de gestión ágil (Sprint 1.xlsx): - Sprint Backlog y Tablero Kanban: Registro del ciclo de vida completo de las historias HU-04, HU-05 y HU-08. Evidencia del paso a estado Terminado (Done) de la totalidad de las tareas T-01 a T-15 (incluyendo las tareas de gestión de personal T-14 y T-15 y la tarea emergente T-13). - Burndown Chart: Gráfica de control de velocidad que evidencia la quema total de las 33 horas estimadas, llegando a cero horas pendientes al cierre del hito. - Impediment Log: Registro del bloqueo IMP-01 (error 401) y su resolución mediante la incorporación del módulo de autenticación JWT (T-13). - Incremento Funcional: Módulos 100% operativos e integrados en Django REST Framework, PostgreSQL (Neon DB), Cloudinary API y React + Tailwind CSS. Justificación e Integridad del Proyecto: Estas evidencias garantizan la cobertura del alcance acordado para la iteración. La calidad técnica se resguardó mediante la aplicación de patrones de diseño en Django REST, seguridad por tokens JWT, control de concurrencia mediante transaction.atomic() y select_for_update() para el stock, y el aislamiento de configuraciones locales mediante settings_local. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Backend & Base de Datos | [T-01 / HU-08] Modelado de entidades Insumo y control de roles RBAC en PostgreSQL (Neon). | Django REST, PostgreSQL | 2 hrs | Benjamín Romero | Facilitador: Estructura limpia de la app inventory y authentication. | Completado | Ninguno |
| Backend & Base de Datos | [T-02 / HU-08] Endpoints CRUD en DRF para catálogo con permisos según rol (ADMIN/MECANICO). | Django REST Framework | 2 hrs | Benjamín Romero | Facilitador: Uso de decoradores y permisos por rol a nivel de API. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | [T-03 / HU-08] Vista de tabla de catálogo e inventario en React con badges de alerta de stock bajo. | React, Tailwind CSS | 2 hrs | Benjamín Ojeda | Dificultad: Bloqueo inicial por falta de módulo de autenticación (IMP-01). | Completado | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | [T-04 / HU-08] Modal/Formulario interactivo para creación y edición de insumos conectado a la API. | React, Axios | 2 hrs | Benjamín Ojeda | Facilitador: Diseño de componentes modulares reutilizables. | Completado | Ninguno |
| Backend & Base de Datos | [T-05 / HU-04] Modelos de datos Cliente, Vehiculo y Checkin con claves foráneas en Django. | Django, PostgreSQL | 2 hrs | Benjamín Romero | Facilitador: Mapeo ORM directo alineado con el modelo relacional. | Completado | Ninguno |
| Backend & Almacenamiento | [T-06 / HU-04] Integración del SDK de Cloudinary en Django y subida de imágenes con URLs seguras. | Django, Cloudinary SDK | 2 hrs | Benjamín Romero | Facilitador: Manejo seguro de credenciales mediante variables de entorno. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | [T-07 / HU-04] Interfaz responsiva y táctil de Check-in vehicular (odómetro, nivel combustible, daños). | React, Tailwind CSS | 3 hrs | Matías Baxman | Facilitador: Maquetación adaptada a dispositivos móviles en taller. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | [T-08 / HU-04] Módulo en cliente para previsualización y compresión de fotos antes de la carga. | React, Cloudinary API | 2 hrs | Matías Baxman | Facilitador: Integración exitosa con Cloudinary API y previsualización en cliente finalizada. | Completado | Ninguno |
| Backend & Base de Datos | [T-09 / HU-05] Modelo OrdenTrabajo con asignación técnica y estados (PENDIENTE, EN_PROCESO, FINALIZADO). | Django REST, PostgreSQL | 2 hrs | Benjamín Romero | Facilitador: Registro del historial de cambio de estados en base de datos. | Completado | Ninguno |
| Backend & Base de Datos | [T-10 / HU-05] Lógica transaccional atómica (transaction.atomic) en DRF para descontar stock al vincular insumo a OT. | Django REST, PostgreSQL | 3 hrs | Benjamín Ojeda | Dificultad: Integración de la tabla intermedia de insumos por orden. Solución: Migración ejecutada en BD local. | Completado | Incorporación de migración para tabla de insumos |
| Desarrollo Frontend | [T-11 / HU-05] Componente de detalle de OT en React: selector de insumos y cambio de estado en un clic. | React, Tailwind CSS | 3 hrs | Matías Baxman | Facilitador: Componente conectado exitosamente a los endpoints transaccionales de descuento de stock. | Completado | Ninguno |
| QA / Pruebas | [T-12 / HU-05] Pruebas integrales de flujo operativo (Check-in -> Generación de OT -> Consumo de stock). | Postman, React | 2 hrs | Matías Baxman | Facilitador: Pruebas end-to-end (Check-in ➔ OT ➔ Stock) ejecutadas con éxito en Postman y Frontend. | Completado | Ninguno |
| Frontend & Seguridad | [T-13 / HU-08] Implementación de flujo de Login JWT y persistencia de sesión en Frontend para desbloquear consumo de API. | React, SimpleJWT | 2 hrs | Benjamín Ojeda | Facilitador: Tarea emergente que resolvió el impedimento IMP-01 de autenticación. | Completado | Incorporada como tarea emergente. |
| Backend & Autenticación | [T-14 / HU-08] Endpoints CRUD en DRF para gestión de cuentas de personal, perfiles y asignación de roles. | Django REST Framework | 2 hrs | Benjamín Romero | Facilitador: Reutilización de permisos personalizados y modelo de usuarios. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | [T-15 / HU-08] Vista de gestión de personal en React: tabla de usuarios, asignación de roles y modales de registro/edición. | React, Tailwind CSS | 2 hrs | Benjamín Romero | Facilitador: Conexión con endpoints del módulo de administración de personal. | Completado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

#### Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Factores Facilitadores: - Herramientas de Monitoreo y Control Ágil: La utilización del tablero Kanban, la Pila del Sprint (Sprint Backlog) y el gráfico de trabajo pendiente (Burndown Chart) permitió medir de forma precisa la quema de horas (iniciando en 33 horas estimadas) y el avance diario del equipo. - Arquitectura Modular e Independencia de Componentes: La separación limpia en Django REST Framework por aplicaciones (authentication, inventory, workshop) facilitó la distribución paralela de actividades entre los integrantes sin generar conflictos de integración en Git. - Manejo Estándar de Entornos y Variables de Entorno: La configuración de archivos .env para servicios de almacenamiento como Cloudinary y la ejecución de entornos locales con --settings=ajconnect_api.settings_local permitieron probar la base de datos PostgreSQL de forma aislada y segura. - Factores Dificultadores y Soluciones Implementadas: - Impedimento IMP-01 (Bloqueo de Autenticación en Frontend): Al avanzar en el desarrollo de las vistas de catálogo e inventario (T-03 y T-04), el frontend no podía consumir las APIs protegidas de Django REST Framework debido a la respuesta 401 Unauthorized, generada por la ausencia de un módulo activo de inicio de sesión en el cliente. - Solución aplicada: Se creó e implementó de manera urgente la tarea emergente T-13 (Login.jsx), integrando el flujo de autenticación JWT mediante SimpleJWT (/api/v1/auth/login/) y almacenando el token en el almacenamiento local del navegador para desbloquear el consumo de endpoints.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividades Ajustadas (Inclusión de T-13): - Se incorporó la tarea emergente T-13 (Implementación de flujo de Login JWT y persistencia de sesión en Frontend) dentro del Sprint 1 para resolver el bloqueo técnico detectado en la bitácora de impedimentos (IMP-01). Actividades Eliminadas: - No se eliminó ninguna actividad del plan de trabajo, manteniendo intacto el alcance definido para cumplir con las Historias de Usuario HU-04, HU-05 y HU-08.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Estado de Actividades: No existen actividades retrasadas ni pendientes. Las tareas T-08 (compresión de imágenes), T-11 (componente visual de OT) y T-12 (pruebas integrales) que se encontraban en desarrollo final fueron concluidas satisfactoriamente, alcanzando el 100% de cumplimiento del Sprint Backlog (T-01 a T-15). Estrategia de Cierre: El equipo ejecutó las pruebas de integración end-to-end (Check-in ➔ Generación de OT ➔ Consumo atómico de stock) dentro de la ventana de tiempo reservada, logrando la quema total de las 33 horas estimadas en el Burndown Chart y dejando el sistema listo para el inicio del Sprint 2.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.